HARMONOGRAM PRAC

NAD PROJEKTEM PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK

I.  OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PROGRAMU
     1. Zebranie propozycji do Programu od komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka
         – do   30 kwietnia 2015 r.
2. Opracowanie propozycji działań i obszarów priorytetowych na spotkaniach z zespołami tematycznymi 
     – maj 2015 r.
3. Opracowanie projektu Programu przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych  -  
    do 30 maja 2015 r.
II.  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU
   I Etap konsultacji społecznych
1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu – 1 czerwca 2015 r.
2. Zamieszczenie projektu Programu na portalach internetowych – od 1 czerwca 2015 r.
3. Wysłanie projektu Programu do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Płockiej Rady Seniorów – 01 – 03 czerwca 2015
4. Spotkania Zespołów tematycznych – do 30 czerwca 2015 r.
       4.  Zbieranie uwag i wniosków do projektu Programu – do 30 czerwca 2015 r.
       5.  Podsumowanie zbierania uwag i wniosków do projektu Programu – do 07 lipca 2015 r.

II Etap konsultacji społecznych
6. Powołanie Zespołu Redakcyjnego i przygotowanie  II wersji projektu Programu 
           – I połowa lipca 2015 r.
7. Przeprowadzenie  konsultacji – 24 sierpnia – 14 września 2015 r.
 8. Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji – do 21 września 2015 r.
 9. Przygotowanie projektu Programu przez Zespół Redakcyjny -  do 2 października 2015 r.
III.  PRZYJĘCIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
1. Opinia Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – I połowa października 2015 r.
2. Podpisanie projektu Programu przez Prezydenta Miasta Płocka – I połowa października 2015 r.
3. Opiniowanie projektu Programu na Komisjach Rady Miasta - II połowa października 2015 r.
4. Planowane przyjęcie Programu przez Radę Miasta Płocka – II połowa października 2015 r.
5. Opublikowanie i upowszechnienie Programu – I połowa listopada 2015 r.
