HARMONOGRAM PRAC

NAD PROJEKTEM PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROK

I.  OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PROGRAMU

1. Opracowanie propozycji działań i obszarów priorytetowych na spotkaniach z Zespołami tematycznymi – marzec 2013 r.

2. Wypracowanie zasad i mechanizmów  współpracy  na   spotkaniu Zespołu ds. Infrastrukturalnych –    marzec 2013 r.

3. Zebranie propozycji do Programu od komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka – do 30 kwietnia 2013 r.

4. Opracownie projektu Programu przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych -  do 10 maja 2013 r.

II.  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU

1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu – 13 maja 2013 r.

2. Spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne -  23 maja 2013 r.

3. Zamieszczenie projektu Programu na portalach internetowych – od 13 maja 2013 r.

4. Zbieranie uwag i wniosków do projektu Programu – do 3 czerwca 2012 r.

5. Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji – do 14 czerwca 2013 r.

6. Przygotowanie projektu Programu  -  do 14 czerwca 2013 r.

7. Dyskusja nad projektem Programu na otwartym posiedzeniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego –  czerwiec 2013 r.

8. II etap konsultacji społecznych projektu Programu – 24 czerwca – 15 lipca 2013 r.

9. Uzgodnienia projektu Programu z Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnumi Urzędu Miasta – sierpień 2013 r.

10. Opracownie ostatecznej wersji projektu Programu – sierpień 2013 r.

11. Opinia Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – II połowa  września 2013 r.

III.  PRZYJĘCIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Podpisanie projektu Programu przez Prezydenta Miasta Płocka – I połowa pażdziernika 2012r.

2. Opiniowanie projektu Programu na Komisjach Rady Miasta - II połowa pażdziernika  2012 r.

3. Planowane przyjęcie Programu przez Radę Miasta Płocka – II połowa  pażdziernika 2012 r.

4. Opublikowanie i upowszechnienie Programu – I połowa listopada 2012 r.

